## TestAutomationProgress
Week | Done | In Review/Progress | TODO (P1) | Total
W32 | 2 | 1 | 115 | 118
W33 | 3 | 1 | 114 | 118
W34 | 3 | 6 | 109 | 118
W35 | 4 | 6 | 108 | 118
W36 | 8 | 6 | 104 | 118
W37 | 10 | 10 | 228 | 248
W38 | 12 | 12 | 224 | 248
W39 | 15 | 13 | 220 | 248
W40 | 15 | 14 | 219 | 248
W41 | 12 | 11 | 173 | 196
W42 | 13 | 11 | 172 | 196
W43 | 15 | 12 | 168 | 195
W44 | 18 | 11 | 166 | 195

## Humi-TestResult
Versions | Passed | Blocked | Known Issue | Failed | Partially Failed | Untested | Total
v1.22 | 421 | 0 | 12 | 8 | 1 | 0 | 442
v1.23 | 402 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 414
v1.24 | 1195 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1211
v1.25 | 2583 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2596
v1.26 | 2263 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2266
v1.27 | 2719 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2723
v1.28 | 2515 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2531
v1.29 | 1399 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1401
v1.30 | 1271 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1273
V1.31 | 1333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1341

## SOVA-TestResult
Versions | Passed | Blocked | Known Issue | Failed | Partially Failed | Untested | Total
W28 | 38 | 1 | 0 | 4 | 11 | 0 | 54
W29
W30 | 43 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 54
W31
W32 | 58 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 67
W33
W34 | 76 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 90
W35
W36 | 121 | 1 | 9 | 10 | 4 | 0 | 145
W37
W38 | 148 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 161
W39
W40 | 148 | 1 | 15 | 2 | 1 | 0 | 167
W41
W42 | 231 | 3 | 16 | 8 | 1 | 0 | 259
W43 | [6 empty] | 0
W44 | 249 | 19 | 8 | 9 | 0 | 0 | 285

## Humi-BugTrend
Version | To Do | In Progress | In Review | In QA | Internal Test | Done | Total
v1.12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13
v1.13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 66
v1.14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 103
v1.15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 101
v1.16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 66
v1.17 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 193
v1.18 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 185
v1.19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 91
v1.20 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 58 | 77
v1.21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 53
v1.22 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 | 62
v1.23 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 51
v1.24 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 51
v1.25 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 70
v1.26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 48
v1.27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 38
v1.28 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 39
v1.29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
v1.30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14
v1.31 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6

## SOVA-BugTrend
Sprint | To Do (0%) | STARTING (10 ~ 40%) | In Progress (50 ~ 70%) | IN REVIEW (80%) | Done (100%) | WON'T DO (100%) | Total
y25w12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 14
y25w14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 15
y25w16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 23
y25w18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 22
y25w20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 18
y25w22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 18
y25w24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 4 | 59
y25w26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4 | 39
y25w28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 2 | 42
y25w30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 6 | 46
y25w32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 7 | 53
y25w34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 20
y25w36 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 | 4 | 32
y25w38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 5 | 53
y25w40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 25
y25w42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41 | 0 | 43
y25w44 | 10 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 25
y25w46 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6

## SOVA-UIAutomation
Week | Done | In Review/Progress | TODO (P1) | Total
W41 | 0 | 0 | 91 | 91
W42 | 0 | 1 | 90 | 91
W43 | 0 | 1 | 90 | 91
W44 | 0 | 1 | 90 | 91